## Carta Gantt
Carta Gantt Proyecto Restaurant SDF
Número | Tarea | Responsable | Comienzo | Finalización | Duración | [35 empty] | Sprint 1 | [13 empty] | Sprint 2 | [13 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5
[6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Planificación inicial | bar: Semana 1 L
2025-01-01 | Reunion inicial del equipo | Equipo | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | bar: Semana 1 J
2025-02-01 | Analisis de requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 4 | bar: Semana 1 V; Semana 2 L to Semana 2 J
2025-03-01 | Levantamiento de requerimientos F y FN | Equipo | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 4 | bar: Semana 2 L to Semana 2 J
2025-04-01 | Matriz de Riesgo | Equipo | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 4 | bar: Semana 2 V; Semana 3 L to Semana 3 M
2025-05-01 | Definición del Backlog del producto | Equipo | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 4 | bar: Semana 2 V; Semana 3 L to Semana 3 M
2025-06-01 | Desarrollo de mockups para la app | Equipo | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | bar: Semana 3 L to Semana 3 M
2025-07-01 | Preparación del entorno de desarrollo | Equipo | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 4 | bar: Semana 3 J to Semana 3 V; Semana 4 L to Semana 4 M
2025-08-01 | Planificación de pruebas | Equipo | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 5 | bar: Semana 4 M to Semana 4 V; Semana 5 L
2025-09-01 | Revision de documentos | Equipo | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 5 | bar: Semana 5 M to Semana 5 V; Semana 6 L
2025-10-01 | Modificacion de documentos | Equipo | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 5 | bar: Semana 5 M to Semana 5 V; Semana 6 L to Semana 6 M
2 | Construcción del sistema base | bar: Semana 1 L
2025-01-02 | Modulo de registro de pedidos | Equipo | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 7 | bar: Semana 6 M
2025-02-02 | Ingresar pedidos | Equipo | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 1 | bar: Semana 6 M to Semana 6 J
2025-03-02 | Modificar pedidos | Equipo | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 | bar: Semana 6 J to Semana 6 V
2025-04-02 | Eliminar pedidos | Equipo | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | bar: Semana 7 L to Semana 7 M
2025-05-02 | Modulo de login de usuarios | Equipo | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 7 | bar: Semana 7 J to Semana 7 V; Semana 8 L to Semana 8 V
2025-06-02 | Conexion con Supabase | Equipo | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 6 | bar: Semana 9 L to Semana 9 V; Semana 10 L
2025-07-02 | Interfaz de mesero (frontend) | Equipo | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | bar: Semana 9 V; Semana 10 L to Semana 10 M
2025-08-02 | Interfaz de cocina (frontend) | Equipo | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 5 | bar: Semana 10 L to Semana 10 V
2025-09-02 | Interfaz de administrador (Frontend) | Equipo | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 5 | bar: Semana 10 M to Semana 10 V; Semana 11 L to Semana 11 M
2025-10-02 | Verificacion de conexion con la base de datos | Equipo | 2025-10-22 | 2025-11-03 | 9 | bar: Semana 11 M to Semana 11 V; Semana 12 L to Semana 12 V; Semana 13 L
2025-11-02 | Integración de frontend y backend | Equipo | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 4 | bar: Semana 13 L to Semana 13 J
2025-12-02 | Pruebas unitarias y funcionales | Equipo | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 3 | bar: Semana 13 V; Semana 14 L to Semana 14 M
3 | Cierre y entrega | Equipo | bar: Semana 1 L
2025-01-03 | Ajustes finales y optimización | Equipo | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 5 | bar: Semana 14 M to Semana 14 V; Semana 15 L to Semana 15 M
2025-02-03 | Documentación técnica y manual de usuario | Equipo | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 4 | bar: Semana 15 M to Semana 15 V; Semana 16 L
2025-03-03 | Preparación de presentación y defensa | Equipo | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 4 | bar: Semana 16 M to Semana 16 V; Semana 17 L to Semana 17 M
2025-04-03 | Entrega final | Equipo | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1