## Matriz de Riesgos
Nº | Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación | Responsable
1 | Retraso en la entrega de sprints | Gestión del tiempo | Media | Alta | Revisión semanal y ajuste de backlog | Diego Jimenez
2 | Errores en la base de datos o pérdida de datos | Técnico | Baja | Alta | Backups semanales y pruebas unitarias | Felipe Galan
3 | Dificultad de conexión entre equipo y profesor guía | Comunicación | Media | Media | Uso de repositorio y reportes semanales | Diego Jimenez
4 | Fallos en la herramienta Figma o pérdida de diseño | Técnico | Baja | Media | Exportar copias locales (.fig y PDF) | Felipe Galan
5 | Malinterpretación de requerimientos del cliente | Alcance | Media | Alta | Validaciones frecuentes con profesor | Samuel Contreras
6 | Problemas de disponibilidad de tiempo del equipo | Recursos | Alta | Media | Planificación flexible y tareas individuales | Equipo
7 | No cumplimiento de estándares de documentación | Calidad | Media | Alta | Uso de plantillas y revisión cruzada | Diego Jimenez
8 | Cambios de requerimientos en mitad del desarrollo | Alcance | Media | Alta | Control de versiones y reuniones de revisión | Samuel Contreras
9 | Problemas en integración con base de datos | Técnico | Media | Alta | Pruebas locales y conexión simulada | Felipe Galan
10 | Falta de adopción de herramientas ágiles | Organización | Media | Media | Capacitación breve inicial | Equipo